| 1 · Actores | 8 · Tareas para desarrollar la funcionalidad base | 9 · Estimación por PERT (1 PHU) |
| --- | --- | --- |
| 2 · Procesos | 7 · Documentar la HU (funcionalidad) | 10 · Estimación por Planning Poker |
| 3 · Actividades | 6 · Definir o seleccionar la funcionalidad base | 11 · Capacidad del equipo |
| 4 · Funcionalidades | 5 · MVPs / Release / MMFs | 12 · Release plan |

- Actores

| ID | Actor | Tipo | Descripción | Interacción con el sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Personal de la fuerza pública | Primario | Miembro de la Policía, el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Usa la app móvil (Android/iOS). | Se registra, inicia sesión y consulta los antecedentes judiciales de un ciudadano leyendo el código de barras de su cédula. |
| A2 | Administrador | Primario | Funcionario de la Registraduría Konrad Lorenz que opera el sistema de registro (web). | Gestiona ciudadanos, usuarios, perfiles y permisos, y genera los reportes en PDF. |
| A3 | Ciudadano | Secundario (pasivo) | Titular de la cédula de ciudadanía cuyos datos se almacenan y consultan. | No opera el sistema; su cédula es el objeto de la consulta y sus datos los mantiene el Administrador. |
| A4 | Sistema del Departamento de Defensa | Sistema externo | Base de datos oficial del personal de la fuerza pública. | Recibe la solicitud de validación del registro y responde si los datos son correctos. |
| A5 | Servicio de correo electrónico | Sistema externo | Servidor de correo (SMTP). | Entrega al usuario el correo de confirmación con la contraseña generada. |

- Procesos

| ID | Proceso | Objetivo | Actores | Canal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Registro del personal de fuerza pública | Permitir que un miembro de la fuerza pública se registre y sea validado contra la base del Departamento de Defensa. | A1, A4, A5 | App móvil |
| P2 | Autenticación de usuarios | Verificar las credenciales y controlar el acceso a la app móvil y al sistema web. | A1, A2 | Móvil y web |
| P3 | Consulta de antecedentes judiciales | Leer el código de barras de la cédula y mostrar si el ciudadano es Requerido o No requerido. | A1, A3 | App móvil |
| P4 | Gestión de ciudadanos | Mantener actualizada la información general del ciudadano asociada a su cédula. | A2, A3 | Web |
| P5 | Generación de reportes | Generar en PDF el listado de ciudadanos filtrado por estado (Requeridos / No requeridos). | A2 | Web |
| P6 | Administración de seguridad | Administrar usuarios, perfiles, opciones y permisos; cifrar contraseñas y auditar operaciones. | A2 | Web |
| P7 | Integración de servicios | Comunicar la app móvil, el back-end, el Departamento de Defensa y el correo mediante REST/SOAP. | A1, A4, A5 | Back-end |

- Actividades

| Nº | Actividad | Responsable | Funcionalidad |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 · Registro del personal de fuerza pública |  |  |  |
| 1.1 | Diligenciar el formulario de registro (identificación, nombres, apellidos, fuerza pública, rango, ID fuerza, correo) | Fuerza pública | F09 |
| 1.2 | Validar formato y obligatoriedad de los datos en la app | Fuerza pública / Sistema | F09 |
| 1.3 | Enviar la solicitud de registro al servidor | Sistema | F09 |
| 1.4 | Validar los datos contra la base del Departamento de Defensa | Sistema / Dep. Defensa | F08 |
| 1.5 | Generar contraseña automática (6 caracteres, mayúscula, minúscula y número) | Sistema | F10 |
| 1.6 | Cifrar y almacenar la contraseña | Sistema | F03 |
| 1.7 | Enviar el correo de confirmación con la contraseña generada | Sistema / Servicio de correo | F07 |
| P2 · Autenticación de usuarios |  |  |  |
| 2.1 | Ingresar identificación y contraseña | Fuerza pública | F11 |
| 2.2 | Validar las credenciales contra la contraseña cifrada | Sistema | F11 |
| 2.3 | Verificar que el usuario esté activo y determinar su perfil | Sistema | F11 |
| 2.4 | Iniciar sesión y emitir el token de acceso | Sistema | F11 |
| 2.5 | Recordar credenciales / sesión en el dispositivo | Fuerza pública | F12 |
| 2.6 | Autenticar al administrador en el sistema web y aplicar sus permisos | Administrador | F02 |
| P3 · Consulta de antecedentes judiciales |  |  |  |
| 3.1 | Solicitar el permiso de cámara y abrir el lector de códigos | Fuerza pública | F13 |
| 3.2 | Leer el código de barras de la cédula del ciudadano | Fuerza pública | F13 |
| 3.3 | Extraer el número de identificación del código | Sistema | F13 |
| 3.4 | Enviar la consulta al servidor | Sistema | F14 |
| 3.5 | Buscar al ciudadano y determinar su estado (Requerido / No requerido) | Sistema | F14 |
| 3.6 | Mostrar el resultado en la pantalla del dispositivo | Fuerza pública | F14 |
| 3.7 | Registrar la consulta realizada (auditoría) | Sistema | F04 |
| P4 · Gestión de ciudadanos |  |  |  |
| 4.1 | Registrar un ciudadano (nombres, apellidos, identificación, fechas y lugares, RH, grupo sanguíneo, estatura) | Administrador | F05 |
| 4.2 | Consultar y buscar ciudadanos | Administrador | F05 |
| 4.3 | Actualizar la información de un ciudadano | Administrador | F05 |
| 4.4 | Eliminar o inactivar un ciudadano | Administrador | F05 |
| 4.5 | Definir el estado Requerido / No requerido | Administrador | F05 |
| P5 · Generación de reportes |  |  |  |
| 5.1 | Seleccionar el filtro (Requeridos / No requeridos) | Administrador | F15 |
| 5.2 | Consultar los ciudadanos según el filtro | Sistema | F15 |
| 5.3 | Generar el reporte en PDF (identificación, nombres, apellidos) | Sistema | F15 |
| 5.4 | Descargar / visualizar el reporte | Administrador | F15 |
| P6 · Administración de seguridad |  |  |  |
| 6.1 | Crear y editar usuarios asignándoles un perfil | Administrador | F01 |
| 6.2 | Activar o inactivar usuarios | Administrador | F01 |
| 6.3 | Definir perfiles, opciones y permisos | Administrador | F02 |
| 6.4 | Validar la política de contraseña y almacenarla cifrada | Sistema | F03 |
| 6.5 | Registrar auditoría de las operaciones (acción, usuario, fecha y hora) | Sistema | F04 |
| P7 · Integración de servicios |  |  |  |
| 7.1 | Exponer los servicios REST para la app móvil | Sistema | F06 |
| 7.2 | Consumir el servicio de validación del Departamento de Defensa | Sistema / Dep. Defensa | F08 |
| 7.3 | Integrar el servicio de correo electrónico (SMTP) | Sistema / Servicio de correo | F07 |
| 7.4 | Manejar errores, tiempos de espera y respuestas de los servicios | Sistema | F06 |

- Funcionalidades

| ID | Funcionalidad | Descripción | Proceso | Actor principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Gestión de usuarios | Crear, editar, consultar y activar/inactivar usuarios asignándoles un perfil. | P6 | Administrador |
| F02 | Gestión de perfiles, opciones y permisos | Definir perfiles, opciones de menú y permisos; autenticar y restringir el acceso en el sistema web. | P2, P6 | Administrador |
| F03 | Cifrado y política de contraseñas | Validar 6 caracteres con mayúscula, minúscula y número; almacenar con un algoritmo probado (bcrypt). | P1, P6 | Sistema |
| F04 | Auditoría de operaciones | Registrar acción, usuario, fecha y hora de las operaciones sobre usuarios y de las consultas realizadas. | P3, P6 | Sistema |
| F05 | Gestión de ciudadanos | CRUD de ciudadanos con los 10 datos de la cédula y su estado Requerido / No requerido. | P4 | Administrador |
| F06 | Servicios REST de la solución | Exponer los servicios de registro, login y consulta para la app móvil, con manejo de errores. | P7 | Sistema |
| F07 | Envío de correo electrónico | Enviar el correo de confirmación con la contraseña generada. | P1, P7 | Sistema / Servicio de correo |
| F08 | Integración con el Departamento de Defensa | Consumir el servicio (SOAP o REST) que valida los datos del personal de la fuerza pública. | P1, P7 | Sistema / Dep. Defensa |
| F09 | Registro del personal en la app móvil | Formulario de registro con validación de datos y lista de rango dependiente de la fuerza. | P1 | Fuerza pública |
| F10 | Generación automática de contraseña | Generar la contraseña inicial de 6 caracteres cumpliendo la política del cliente. | P1 | Sistema |
| F11 | Inicio de sesión móvil | Autenticar con identificación y contraseña y emitir el token de sesión. | P2 | Fuerza pública |
| F12 | Recordar credenciales | Mantener de forma segura las credenciales/sesión en el dispositivo. | P2 | Fuerza pública |
| F13 | Lectura del código de barras | Leer con la cámara el código de barras de la cédula y extraer la identificación. | P3 | Fuerza pública |
| F14 | Consulta del estado del ciudadano | Consultar al servidor y mostrar Requerido / No requerido. | P3 | Fuerza pública / Sistema |
| F15 | Reporte de ciudadanos en PDF | Generar el reporte filtrado por Requeridos / No requeridos con identificación, nombres y apellidos. | P5 | Administrador |

- MVPs / Release / MMFs

  - Mínimas funcionalidades comercializables (MMF)

| MMF | Nombre | Funcionalidades | Valor para el negocio | HU | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMF-1 | Plataforma segura y administrable | F01, F02, F03, F04 | El Administrador controla quién entra y qué puede hacer; base de seguridad para web y móvil. | HU-001 | R1 |
| MMF-2 | Servicios de integración | F06, F07, F08 | La app móvil se comunica con el back-end; se valida al personal y se envía correo. | HU-003 | R1 |
| MMF-3 | Registro del personal de fuerza pública | F09, F10 | Un uniformado puede registrarse y recibir sus credenciales validadas. | HU-004 | R1 |
| MMF-4 | Acceso móvil autenticado | F11, F12 | El personal ingresa a la app de forma segura. | HU-005 | R2 |
| MMF-5 | Base de ciudadanos | F05 | La Registraduría administra la información que será consultada. | HU-002 | R2 |
| MMF-6 | Consulta de antecedentes en campo | F13, F14 | El uniformado sabe en el momento si el ciudadano es requerido. | HU-006 | R2 |
| MMF-7 | Reportería | F15 | La Registraduría obtiene el reporte PDF de ciudadanos por estado. | HU-007 | R3 |

  - Releases

| Release | Nombre | Sprints | MMF (HU) | Resultado entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 · MVP 1 | Núcleo seguro y registro | Sprint 1–2 | MMF-1, MMF-2, MMF-3 (HU-001, HU-003, HU-004) | Seguridad, integración y registro del personal funcionando de extremo a extremo. |
| R2 · MVP 2 | Consulta operativa | Sprint 3–4 | MMF-4, MMF-5, MMF-6 (HU-005, HU-002, HU-006) | Producto mínimo viable completo: registro, login, base de ciudadanos y consulta por código de barras. |
| R3 · v1.0 | Reportes y cierre | Sprint 5 | MMF-7 (HU-007) + pruebas de aceptación y despliegue | Versión final con reporte PDF, documentación y presentación ejecutiva. |

- Definir o seleccionar la funcionalidad base

Cada historia se calificó de 1 (bajo) a 5 (alto) con cuatro criterios:

C1 Habilita otras HU

C2 Requisito explícito del cliente

C3 Tamaño manejable como referencia

C4 Cubre varias capas

| HU | Historia | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Gestión de usuarios, perfiles y permisos | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| HU-002 | Gestión de ciudadanos | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| HU-003 | Servicios de integración (REST, Dep. Defensa y correo) | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| HU-004 | Registro del personal de la fuerza pública | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| HU-005 | Inicio de sesión en la app móvil | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
| HU-006 | Consulta de antecedentes por código de barras | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 |
| HU-007 | Reporte de ciudadanos en PDF | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |

- Documentar la HU (funcionalidad)

| ID / Título | HU-001 · Gestión de usuarios, perfiles y permisos |
| --- | --- |
| Rol | Administrador |
| Funcionalidad | Registrar usuarios asignándoles un perfil y permisos, con la contraseña almacenada de forma cifrada. |
| Beneficio | Controlar quién accede al sistema y qué acciones puede realizar. Es la funcionalidad habilitante: sin usuarios, perfiles y permisos ningún otro actor puede operar la plataforma web ni la app móvil. |
| Historia | Como administrador, quiero registrar usuarios asignándoles un perfil y permisos, con la contraseña almacenada de forma cifrada, para controlar quién accede al sistema y qué acciones puede realizar. Es la funcionalidad habilitante: sin usuarios, perfiles y permisos ningún otro actor puede operar la plataforma web ni la app móvil. |
| Criterios de aceptación | 1. El sistema valida el formato de los datos (identificación, nombres, apellidos, correo) y de la contraseña: 6 caracteres como mínimo, con al menos una mayúscula, una minúscula y un número. 2. Permite asignar uno o varios perfiles (Administrador, Personal de fuerza pública) y definir las opciones y permisos de cada perfil. 3. Almacena la contraseña cifrada con un algoritmo conocido y probado (bcrypt); nunca en texto plano. 4. Permite editar, activar e inactivar usuarios; un usuario inactivo no puede autenticarse. 5. Restringe el acceso a las opciones del sistema según los permisos del perfil del usuario. 6. Registra en auditoría cada movimiento sobre usuarios (acción, usuario, fecha y hora). |
| Prioridad | Alta (funcionalidad base; bloquea al resto de las HU) |
| Estimación | 1 PHU = 30 horas |

- Tareas para desarrollar la funcionalidad base

| ID | Tarea | Capa | Criterios que cubre |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Modelar entidades Usuario, Perfil, Opción y Permiso (relaciones) y crear el script de BD | Base de datos / ORM | 2, 5 |
| T2 | Construir el formulario web de registro y edición de usuario con selección de perfil | Front-end web | 1, 2, 4 |
| T3 | Implementar la validación de formato de datos y de la política de contraseña | Back-end | 1 |
| T4 | Implementar el cifrado de la contraseña (bcrypt) | Seguridad | 3 |
| T5 | Implementar activar / inactivar usuario | Back-end | 4 |
| T6 | Construir la gestión de perfiles, opciones y permisos | Back-end / Front-end | 2, 5 |
| T7 | Implementar el control de acceso por permisos (filtro/interceptor de seguridad) | Seguridad | 5 |
| T8 | Implementar la auditoría de las operaciones sobre usuarios | Back-end | 6 |
| T9 | Pruebas unitarias y de integración de la HU | Calidad (QA) | 1 a 6 |

- Estimación por PERT (1 PHU)

| ID | Tarea | Pesimista (h) | Esperado (h) | Optimista (h) | PERT (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Modelar entidades Usuario, Perfil, Opción y Permiso (relaciones) y crear el script de BD | 5 | 3 | 2 | 3,17 |
| T2 | Construir el formulario web de registro y edición de usuario con selección de perfil | 7 | 5 | 3 | 5,00 |
| T3 | Implementar la validación de formato de datos y de la política de contraseña | 4 | 3 | 2 | 3,00 |
| T4 | Implementar el cifrado de la contraseña (bcrypt) | 4 | 3 | 2 | 3,00 |
| T5 | Implementar activar / inactivar usuario | 3 | 2 | 1 | 2,00 |
| T6 | Construir la gestión de perfiles, opciones y permisos | 6 | 5 | 4 | 5,00 |
| T7 | Implementar el control de acceso por permisos (filtro/interceptor de seguridad) | 5 | 4 | 3 | 4,00 |
| T8 | Implementar la auditoría de las operaciones sobre usuarios | 3 | 2 | 1 | 2,00 |
| T9 | Pruebas unitarias y de integración de la HU | 5 | 3 | 2 | 3,17 |
| Total HU-001 |  | 42 | 30 | 20 | 30,33 |

- Planning Poker

| HU | Historia | P1 | P2 | P3 | P4 | PHU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Gestión de usuarios, perfiles y permisos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HU-002 | Gestión de ciudadanos | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| HU-003 | Servicios de integración (REST, Dep. Defensa y correo) | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| HU-004 | Registro del personal de la fuerza pública | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| HU-005 | Inicio de sesión en la app móvil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| HU-006 | Consulta de antecedentes por código de barras | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| HU-007 | Reporte de ciudadanos en PDF | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Total |  |  |  |  |  | 26 |

- Capacidad del equipo

| Parámetro | Valor | Cálculo / origen |
| --- | --- | --- |
| Cantidad de personas | 4 | Tamaño del equipo |
| Dedicación (horas por semana por persona) | 30 | Cantidad de horas de trabajo a la semana |
| Duración del sprint (semanas) | 2 | Tiempo esperado por el equipo |
| Factor de productividad | 0,75 | Reserva para reuniones, imprevistos y trabajo no productivo |
| Capacidad total por sprint (h) | 180 | 4 × 30 × 2 × 0,75 |
| PHU en horas | 30 | Resultado de la estimación por PERT |
| PHU por sprint | 6 | 180 ÷ 30 |

- Release plan

12.1. Plan por sprint

| Sprint | Semanas | HU incluidas | PHU | Horas | Objetivo del sprint | Release / hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1–2 | HU-001, HU-003 | 6 | 180 | Cimentar la plataforma: seguridad (usuarios, perfiles, permisos, cifrado) e integración (REST, Departamento de Defensa, correo). | — |
| S2 | 3–4 | HU-004 | 5 | 150 | Registro del personal de fuerza pública con validación y envío de contraseña. Holgura de 1 PHU para ajustes y deuda técnica. | Release 1 · MVP 1 |
| S3 | 5–6 | HU-005, HU-002, HU-006 (2 de 8 PHU) | 6 | 180 | Login móvil, gestión de ciudadanos e inicio de la lectura del código de barras. | — |
| S4 | 7–8 | HU-006 (6 de 8 PHU) | 6 | 180 | Terminar la lectura del código de barras y la consulta de antecedentes de extremo a extremo. | Release 2 · MVP 2 |
| S5 | 9–10 | HU-007 | 3 | 90 | Reporte PDF. La holgura de 3 PHU se dedica a pruebas de aceptación, despliegue, documentación final y presentación ejecutiva. | Release 3 · v1.0 |

12.2 Matriz HU × Sprint (PHU asignados)

| Historia de usuario | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 · Gestión de usuarios, perfiles y permisos | 1 |  |  |  |  | 1 |
| HU-002 · Gestión de ciudadanos |  |  | 2 |  |  | 2 |
| HU-003 · Servicios de integración (REST, Dep. Defensa y correo) | 5 |  |  |  |  | 5 |
| HU-004 · Registro del personal de la fuerza pública |  | 5 |  |  |  | 5 |
| HU-005 · Inicio de sesión en la app móvil |  |  | 2 |  |  | 2 |
| HU-006 · Consulta de antecedentes por código de barras |  |  | 2 | 6 |  | 8 |
| HU-007 · Reporte de ciudadanos en PDF |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Total planificado | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 26 |
| Capacidad (PHU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |

12.3 Ceremonias de un sprint (2 semanas = 10 días hábiles)

| Ceremonia | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint planning (máx. 4 h) | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daily (15 min) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Refinamiento del backlog (1 h) |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Sprint review (1 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| Retrospectiva (1 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

- Fichas de las demás historias de usuario

- HU-002 · Gestión de ciudadanos

| ID / Título | HU-002 · Gestión de ciudadanos |
| --- | --- |
| Rol | Administrador |
| Funcionalidad | Crear, consultar, actualizar y eliminar (inactivar) ciudadanos con los datos de su cédula y su estado Requerido / No requerido. |
| Beneficio | Mantener actualizada la información que la fuerza pública consultará en campo. |
| Historia | Como administrador, quiero crear, consultar, actualizar y eliminar (inactivar) ciudadanos con los datos de su cédula y su estado Requerido / No requerido, para mantener actualizada la información que la fuerza pública consultará en campo. |
| Criterios de aceptación | 1. Almacena: nombres, apellidos, identificación, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de expedición, RH, grupo sanguíneo y estatura. 2. Valida formatos (fechas, estatura numérica, grupo sanguíneo A/B/AB/O y RH +/−) y campos obligatorios. 3. No permite registrar dos ciudadanos con la misma identificación. 4. Permite buscar por identificación, nombres o apellidos. 5. Permite marcar y cambiar el estado Requerido / No requerido. 6. Solo el perfil Administrador puede usar esta opción. |
| Estimación | 2 PHU (60 h) |

- HU-003 · Servicios de integración (REST, Dep. Defensa y correo)

| ID / Título | HU-003 · Servicios de integración (REST, Dep. Defensa y correo) |
| --- | --- |
| Rol | Sistema de registro (integración) |
| Funcionalidad | Exponer servicios REST para la app móvil y consumir el servicio de validación del Departamento de Defensa y el servicio de correo. |
| Beneficio | Permitir que la app móvil se integre con el back-end y que se valide la identidad del personal de la fuerza pública antes de darle acceso. |
| Historia | Como sistema de registro (integración), quiero exponer servicios REST para la app móvil y consumir el servicio de validación del Departamento de Defensa y el servicio de correo, para permitir que la app móvil se integre con el back-end y que se valide la identidad del personal de la fuerza pública antes de darle acceso. |
| Criterios de aceptación | 1. Expone servicios REST (JSON) de registro, login y consulta, protegidos con token de acceso. 2. Consume el servicio del Departamento de Defensa (simulado) y recibe una respuesta válida / no válida. 3. Envía correos mediante SMTP y registra el resultado del envío. 4. Maneja errores y tiempos de espera devolviendo mensajes claros a la app. 5. Documenta los contratos de servicio (endpoint, petición y respuesta). 6. La comunicación entre la app y el servidor usa HTTPS. |
| Estimación | 5 PHU (150 h) |

- HU-004 · Registro del personal de la fuerza pública

| ID / Título | HU-004 · Registro del personal de la fuerza pública |
| --- | --- |
| Rol | Personal de la fuerza pública |
| Funcionalidad | Registrarme en la app ingresando mis datos principales. |
| Beneficio | Obtener credenciales de acceso una vez que mis datos sean validados contra el Departamento de Defensa. |
| Historia | Como personal de la fuerza pública, quiero registrarme en la app ingresando mis datos principales, para obtener credenciales de acceso una vez que mis datos sean validados contra el Departamento de Defensa. |
| Criterios de aceptación | 1. Solicita: identificación, nombres, apellidos, fuerza pública (Policía, Ejército, Armada o Fuerza Aérea), rango, ID fuerza y correo electrónico. 2. La lista de rangos depende de la fuerza pública seleccionada; todos los campos son obligatorios y se validan. 3. Valida los datos contra la base del Departamento de Defensa; si no coinciden, rechaza el registro con un mensaje. 4. Si son correctos, genera una contraseña automática de 6 caracteres con mayúscula, minúscula y número. 5. Almacena la contraseña cifrada y envía un correo de confirmación con la contraseña generada. 6. No permite registrar dos veces la misma identificación. |
| Estimación | 5 PHU (150 h) |

- HU-005 · Inicio de sesión en la app móvil

| ID / Título | HU-005 · Inicio de sesión en la app móvil |
| --- | --- |
| Rol | Personal de la fuerza pública |
| Funcionalidad | Ingresar mi identificación y contraseña para autenticarme, con la opción de recordar mis credenciales. |
| Beneficio | Acceder de forma segura a la consulta de antecedentes judiciales. |
| Historia | Como personal de la fuerza pública, quiero ingresar mi identificación y contraseña para autenticarme, con la opción de recordar mis credenciales, para acceder de forma segura a la consulta de antecedentes judiciales. |
| Criterios de aceptación | 1. Solicita identificación y contraseña (ambas obligatorias). 2. Valida las credenciales contra la contraseña cifrada y responde con un mensaje genérico si son inválidas. 3. Un usuario inactivo o no registrado no puede ingresar. 4. La opción “Recordar contraseña” guarda las credenciales en el almacenamiento seguro del dispositivo. 5. La sesión usa un token con vencimiento. 6. Tras 5 intentos fallidos consecutivos bloquea temporalmente el acceso. |
| Estimación | 2 PHU (60 h) |

- HU-006 · Consulta de antecedentes por código de barras

| ID / Título | HU-006 · Consulta de antecedentes por código de barras |
| --- | --- |
| Rol | Personal de la fuerza pública |
| Funcionalidad | Leer con mi teléfono o tablet el código de barras de la cédula del ciudadano y consultar sus antecedentes judiciales. |
| Beneficio | Saber en el momento y en cualquier lugar si el ciudadano es requerido o no. |
| Historia | Como personal de la fuerza pública, quiero leer con mi teléfono o tablet el código de barras de la cédula del ciudadano y consultar sus antecedentes judiciales, para saber en el momento y en cualquier lugar si el ciudadano es requerido o no. |
| Criterios de aceptación | 1. Usa la cámara del dispositivo previa autorización del permiso. 2. Extrae el número de identificación del código de barras. 3. Consulta al servidor y muestra el resultado: Requerido o No requerido, con indicador visual claro. 4. Si el ciudadano no existe en la base, muestra el mensaje “Ciudadano no encontrado”. 5. Solo permite consultar a usuarios autenticados. 6. Registra cada consulta (usuario, identificación consultada, fecha y hora). 7. Responde en máximo 3 segundos con conexión estable. |
| Estimación | 8 PHU (240 h) |

- HU-007 · Reporte de ciudadanos en PDF

| ID / Título | HU-007 · Reporte de ciudadanos en PDF |
| --- | --- |
| Rol | Administrador |
| Funcionalidad | Generar un reporte de los ciudadanos filtrando por Requeridos / No requeridos. |
| Beneficio | Revisar y compartir el resultado de las consultas en un documento PDF. |
| Historia | Como administrador, quiero generar un reporte de los ciudadanos filtrando por Requeridos / No requeridos, para revisar y compartir el resultado de las consultas en un documento PDF. |
| Criterios de aceptación | 1. Permite filtrar por Requeridos, No requeridos o Todos. 2. El reporte muestra Identificación, Nombres y Apellidos de cada ciudadano. 3. Se genera y descarga en formato PDF. 4. Incluye encabezado con el filtro aplicado, fecha y hora, y total de registros. 5. Si no hay resultados, informa al usuario en lugar de generar un reporte vacío. 6. Solo el perfil Administrador puede generarlo. |
| Estimación | 3 PHU (90 h) |