## Historias de usuario
Historias de usuario
HU | Título | Rol | Funcionalidad | Beneficio | Criterios de aceptación | Base
HU-001 | Gestión de usuarios, perfiles y permisos | Administrador | Registrar usuarios asignándoles un perfil y permisos, con la contraseña almacenada de forma cifrada. | Controlar quién accede al sistema y qué acciones puede realizar. Es la funcionalidad habilitante: sin usuarios, perfiles y permisos ningún otro actor puede operar la plataforma web ni la app móvil. | 1. El sistema valida el formato de los datos (identificación, nombres, apellidos, correo) y de la contraseña: 6 caracteres como mínimo, con al menos una mayúscula, una minúscula y un número. 2. Permite asignar uno o varios perfiles (Administrador, Personal de fuerza pública) y definir las opciones y permisos de cada perfil. 3. Almacena la contraseña cifrada con un algoritmo conocido y probado (bcrypt); nunca en texto plano. 4. Permite editar, activar e inactivar usuarios; un usuario inactivo no puede autenticarse. 5. Restringe el acceso a las opciones del sistema según los permisos del perfil del usuario. 6. Registra en auditoría cada movimiento sobre usuarios (acción, usuario, fecha y hora). | Sí
HU-002 | Gestión de ciudadanos | Administrador | Crear, consultar, actualizar y eliminar (inactivar) ciudadanos con los datos de su cédula y su estado Requerido / No requerido. | Mantener actualizada la información que la fuerza pública consultará en campo. | 1. Almacena: nombres, apellidos, identificación, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de expedición, RH, grupo sanguíneo y estatura. 2. Valida formatos (fechas, estatura numérica, grupo sanguíneo A/B/AB/O y RH +/−) y campos obligatorios. 3. No permite registrar dos ciudadanos con la misma identificación. 4. Permite buscar por identificación, nombres o apellidos. 5. Permite marcar y cambiar el estado Requerido / No requerido. 6. Solo el perfil Administrador puede usar esta opción.
HU-003 | Servicios de integración (REST, Dep. Defensa y correo) | Sistema de registro (integración) | Exponer servicios REST para la app móvil y consumir el servicio de validación del Departamento de Defensa y el servicio de correo. | Permitir que la app móvil se integre con el back-end y que se valide la identidad del personal de la fuerza pública antes de darle acceso. | 1. Expone servicios REST (JSON) de registro, login y consulta, protegidos con token de acceso. 2. Consume el servicio del Departamento de Defensa (simulado) y recibe una respuesta válido / no válido. 3. Envía correos mediante SMTP y registra el resultado del envío. 4. Maneja errores y tiempos de espera devolviendo mensajes claros a la app. 5. Documenta los contratos de servicio (endpoint, petición y respuesta). 6. La comunicación entre la app y el servidor usa HTTPS.
HU-004 | Registro del personal de la fuerza pública | Personal de la fuerza pública | Registrarme en la app ingresando mis datos principales. | Obtener credenciales de acceso una vez que mis datos sean validados contra el Departamento de Defensa. | 1. Solicita: identificación, nombres, apellidos, fuerza pública (Policía, Ejército, Armada o Fuerza Aérea), rango, ID fuerza y correo electrónico. 2. La lista de rangos depende de la fuerza pública seleccionada; todos los campos son obligatorios y se validan. 3. Valida los datos contra la base del Departamento de Defensa; si no coinciden, rechaza el registro con un mensaje. 4. Si son correctos, genera una contraseña automática de 6 caracteres con mayúscula, minúscula y número. 5. Almacena la contraseña cifrada y envía un correo de confirmación con la contraseña generada. 6. No permite registrar dos veces la misma identificación.
HU-005 | Inicio de sesión en la app móvil | Personal de la fuerza pública | Ingresar mi identificación y contraseña para autenticarme, con la opción de recordar mis credenciales. | Acceder de forma segura a la consulta de antecedentes judiciales. | 1. Solicita identificación y contraseña (ambas obligatorias). 2. Valida las credenciales contra la contraseña cifrada y responde con un mensaje genérico si son inválidas. 3. Un usuario inactivo o no registrado no puede ingresar. 4. La opción “Recordar contraseña” guarda las credenciales en el almacenamiento seguro del dispositivo. 5. La sesión usa un token con vencimiento. 6. Tras 5 intentos fallidos consecutivos bloquea temporalmente el acceso.
HU-006 | Consulta de antecedentes por código de barras | Personal de la fuerza pública | Leer con mi teléfono o tablet el código de barras de la cédula del ciudadano y consultar sus antecedentes judiciales. | Saber en el momento y en cualquier lugar si el ciudadano es requerido o no. | 1. Usa la cámara del dispositivo previa autorización del permiso. 2. Extrae el número de identificación del código de barras. 3. Consulta al servidor y muestra el resultado: Requerido o No requerido, con indicador visual claro. 4. Si el ciudadano no existe en la base, muestra el mensaje “Ciudadano no encontrado”. 5. Solo permite consultar a usuarios autenticados. 6. Registra cada consulta (usuario, identificación consultada, fecha y hora). 7. Responde en máximo 3 segundos con conexión estable.
HU-007 | Reporte de ciudadanos en PDF | Administrador | Generar un reporte de los ciudadanos filtrando por Requeridos / No requeridos. | Revisar y compartir el resultado de las consultas en un documento PDF. | 1. Permite filtrar por Requeridos, No requeridos o Todos. 2. El reporte muestra Identificación, Nombres y Apellidos de cada ciudadano. 3. Se genera y descarga en formato PDF. 4. Incluye encabezado con el filtro aplicado, fecha y hora, y total de registros. 5. Si no hay resultados, informa al usuario en lugar de generar un reporte vacío. 6. Solo el perfil Administrador puede generarlo.

## Estimación por PERT
Estimación por PERT
ID | Tarea | Capa | Pesimista | Esperado | Optimista | PERT (h)
T1 | Modelar entidades Usuario, Perfil, Opción y Permiso (relaciones) y crear el script de BD | Base de datos / ORM | 5 | 3 | 2 | 3.1667
T2 | Construir el formulario web de registro y edición de usuario con selección de perfil | Front-end web | 7 | 5 | 3 | 5
T3 | Implementar la validación de formato de datos y de la política de contraseña | Back-end | 4 | 3 | 2 | 3
T4 | Implementar el cifrado de la contraseña (bcrypt) | Seguridad | 4 | 3 | 2 | 3
T5 | Implementar activar / inactivar usuario | Back-end | 3 | 2 | 1 | 2
T6 | Construir la gestión de perfiles, opciones y permisos | Back-end / Front-end | 6 | 5 | 4 | 5
T7 | Implementar el control de acceso por permisos (filtro/interceptor de seguridad) | Seguridad | 5 | 4 | 3 | 4
T8 | Implementar la auditoría de las operaciones sobre usuarios | Back-end | 3 | 2 | 1 | 2
T9 | Pruebas unitarias y de integración de la HU | Calidad (QA) | 5 | 3 | 2 | 3.1667
Total |  |  | 42 | 30 | 20 | 30.3333

## Planning Poker
Planning Poker
HU | Historia | Gustavo | Julian | Jeisson | Steven | Consenso (PHU) | Horas
HU-001 | Gestión de usuarios, perfiles y permisos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
HU-002 | Gestión de ciudadanos | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60
HU-003 | Servicios de integración (REST, Dep. Defensa y correo) | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 150
HU-004 | Registro del personal de la fuerza pública | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 150
HU-005 | Inicio de sesión en la app móvil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60
HU-006 | Consulta de antecedentes por código de barras | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 240
HU-007 | Reporte de ciudadanos en PDF | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 90

## Capacidad del equipo
Capacidad del equipo
Parámetro | Valor
Cantidad de personas | 4
Dedicación (h por semana por persona) | 30
Duración del sprint (semanas) | 2
Factor de productividad | 0.75
Capacidad total por sprint (h) | 180
PHU en horas | 30
PHU por sprint | 6

## Release plan
Release plan
Historia de usuario | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total
HU-001 · Gestión de usuarios, perfiles y permisos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
HU-002 · Gestión de ciudadanos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
HU-003 · Servicios de integración (REST, Dep. Defensa y correo) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
HU-004 · Registro del personal de la fuerza pública | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
HU-005 · Inicio de sesión en la app móvil | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
HU-006 · Consulta de antecedentes por código de barras | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8
HU-007 · Reporte de ciudadanos en PDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Ceremonia | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10
Sprint planning (máx. 4 h) | bar: d1
Daily (15 min) | bar: d1 to d10
Refinamiento del backlog (1 h) | bar: d5
Sprint review (1 h) | bar: d10
Retrospectiva (1 h) | bar: d10